## 中长期规划
产品线 | 产品模块 | 产品功能/服务 | 产品经理 | 预计上线时间 | 状态 | 2020-07-01 |  | 2020-08-02 |  |  |  | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-10-05 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2020-12-08 |  |  |  |  | 2021年
[6 empty] | 24日 | 31日 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 31日
财务中心 | 基础信息 | 会计科目 | 王红军 | bar: 2020-07-01 31日
|  | 会计政策 | 王红军 | bar: 2020-07-01 31日
|  | 账簿 | 王红军 | bar: 2020-07-01 31日
|  | 辅助核算 | 王红军 | bar: 2020-08-02 7日
|  | 成本核算 | 王红军 | bar: 2020-08-02 7日
|  | 会计日历 | 王红军 | bar: 2020-08-02 14日
|  | 会计要素 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 公司隶属关系 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 现金流量项目 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 凭证设置 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
| 应收管理 | 销售对账 | 王红军 | bar: 2020-08-02 21日 to 2020-08-02 28日
|  | 销售发票 | 王红军
|  | 回款核销 | 王红军 | bar: 2020-08-02 21日 to 2020-08-02 28日
|  | 收款账龄分析 | 王红军
| 应付管理 | 采购对账单 | 王红军 | bar: 2020-09-03 4日 to 2020-09-03 11日
|  | 采购发票 | 王红军 | bar: 2020-09-03 4日 to 2020-09-03 11日
|  | 付款申请 | 王红军 | bar: 2020-09-03 18日 to 2020-09-03 25日
|  | 付款单（预付款单） | 王红军 | bar: 2020-09-03 18日 to 2020-09-03 25日
|  | 应付管理 | 王红军 | bar: 2020-09-03 18日 to 2020-09-03 25日
|  | 应付账龄分析 | 王红军
| 费用管理 | 费用报销 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 费用分摊 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 费用汇总 | 王红军 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
| 资金管理 | 付款单（预付款单） | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 收款单 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 应收票据 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 应付票据 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 银行对账 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 银行余额调节表 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 现金日记账 | 王红军
|  | 银行日记账 | 王红军
|  | 银行账户管理 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
| 资产管理 | 资产登记 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产管理（领用、借用、调出、调入） | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产领用 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产调出 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产调入 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产折旧 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产折旧调整单 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 资产盘点 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
|  | 盘亏盘盈处理 | 王红军 | bar: 2020-12-08 4日 to 2020-12-08 31日
| 成本中心 | 采购入库核算 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
|  | 销售出库核算 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
|  | 委外核算 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
|  | 费用核算 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
|  | 销售成本结转 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
|  | 存货损益 | 王红军 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
| 账务中心 | 凭证 | 王红军
|  | 明细账 | 王红军
|  | 日记账 | 王红军
|  | 余额表 | 王红军
|  | 辅助明细账 | 王红军
|  | 试算平衡 | 王红军
|  | 期末结转 | 王红军
|  | 结账 | 王红军
| 财务中心-接口对接 | 平台回款对接接口 | 王红军 | bar: 2020-08-02 21日 to 2020-08-02 28日
|  | 赛盒平台订单、发货接口对接接口 | 王红军 | bar: 2020-08-02 21日 to 2020-08-02 28日
|  | 金蝶-应收模块接口对接 | 王红军 | bar: 2020-08-02 21日 to 2020-08-02 28日
金蝶-应付模块接口对接 | bar: 2020-09-03 18日 to 2020-09-03 25日
金蝶-成本模块接口对接 | bar: 2020-10-05 2日 to 2020-10-05 30日
金蝶-费用模块接口对接 | bar: 2020-11-06 6日 to 2020-11-06 27日
|  | 用友 | 王红军
|  | SAP | 王红军
|  | Oracle | 王红军
|  | ..... | 王红军
商品中心 | 商品管理 | 类目管理 | 钟嘉慧 |  | 已上线
|  | 属性/属性值管理 | 钟嘉慧
|  | 品牌管理 | 钟嘉慧
|  | 物料管理 | 钟嘉慧
|  | 商品管理 | 钟嘉慧
|  | 编码规则 | 钟嘉慧
|  | BOM管理 | 钟嘉慧
|  | 多语言翻译服务 | 钟嘉慧
|  | 图片切割工具 | 钟嘉慧
|  | 图片管理 | 钟嘉慧
|  | ECN、ECR | 钟嘉慧
|  | 文档中心 | 钟嘉慧
|  | 新品池 | 钟嘉慧
|  | 商品运营分析 | 钟嘉慧
|  | 刊登管理 | 钟嘉慧
|  | 新品开发 | 钟嘉慧
| 渠道/店铺商品 | 商品列表 | 钟嘉慧
|  | 上/下架 | 钟嘉慧
采购中心 | 供应商管理 | 供应商管理 | 钟嘉慧 |  | 已完成PRD
| 基础信息 | 采购价格管理 | 钟嘉慧
|  | 供应商SKU管理 | 钟嘉慧
| 采购供应 | 智能补货 | 钟嘉慧
|  | 物料需求计划 | 钟嘉慧
|  | 备货单/采购申请单 | 钟嘉慧
|  | 采购订单 | 钟嘉慧
|  | 合同管理 | 钟嘉慧
| 销售管理 | 销售订单 | 钟嘉慧
|  | 销售发货 | 钟嘉慧
|  | 销售合同 | 钟嘉慧
仓储中心 | 基础信息 | 仓库信息 | 王涛 | bar: 2020-08-02 7日
|  | 库位信息 | 王涛 | bar: 2020-08-02 14日
|  | 库区信息 | 王涛 | bar: 2020-08-02 14日
|  | 平台店铺仓库信息 | 王涛 | bar: 2020-08-02 14日
|  | 第三方仓对接仓库信息 | 王涛 | bar: 2020-12-08 18日
| 采购 | 采购入库 | 王涛 | bar: 2020-09-03 25日 to 2020-10-05 2日
|  | 采购退货出库 | 王涛 | bar: 2020-11-06 20日
| 销售 | 销售出库 | 王涛 | bar: 2020-11-06 13日
|  | 销售退货入库 | 王涛 | bar: 2020-11-06 27日
| 其它出入库 | 其它出库 | 王涛 | bar: 2020-08-02 28日
|  | 其它入库 | 王涛 | bar: 2020-08-02 21日
| 盘点 | 盘点管理 | 王涛 | bar: 2020-12-08 11日
| 仓管管理 | 调拨管理 | 王涛 | bar: 2020-09-03 18日
|  | 组装单 | 王涛 | bar: 2020-10-05 30日
|  | 收货 | 王涛 | bar: 2020-10-05 16日
|  | 质检 | 王涛 | bar: 2020-10-05 23日
|  | 配货管理 | 王涛
|  | 拣货 | 王涛
|  | 打包称重 | 王涛
|  | 打印面单 | 王涛
|  | 条码工具 | 王涛
| 报表 | 库存明细 | 王涛 | bar: 2020-09-03 4日
|  | 出入库明细 | 王涛 | bar: 2020-09-03 4日
|  | 库位库存查询 | 王涛
|  | 总库存查询 | 王涛 | bar: 2020-12-08 31日
库存中心 | 报表分析 | 库存查询工具 | 王涛
|  | 库存占用/释放 | 王涛
|  | 库存差异分析 | 王涛
|  | 库龄分析 | 王涛
|  | 库存周转分析 | 王涛
|  | 缺货预警 | 王涛
物流中心 |  | 物流报关基础资料
发货申请
发货单
物流商业发票
报关单
物流对账单
物流轨迹查询
最优物流
第三方物流对接
客服中心 | 基础信息 | RMA Reason管理
| 工单管理 | 工单管理
| 信息处理中心 | 礼品卡自动分配管理
站内信管理
邮件处理中心
Facebook信息管理
| RMA管理 | RMA退款
补发单
退货单
| 客服报表 | 客服报表统计
客户中心 |  | 渠道客户管理
会员中心 |  | 会员信息管理
用户画像
会员标签
会员送券
会员邮件/短信
会员黑名单
会员分析报表
订单中心 | 订单管理 | 订单抓单（对接各第三方平台）
创建订单
批量导入订单
订单查询 未发货订单 已发货订单
订单审核（智能审单）
合并订单
拆分订单
售后订单（退货/换货）
店铺中心 |  | 新增店铺/授权
店铺设置
订单同步规则
商品同步规则
Openapi
促销系统 | 促销操作模块 | 促销申请
促销刊登
定时调价
定时库存调整
| 预警 | 重复促销预警
负利润预警
优惠券管理
| 产品管理 | asin/msku/sku
| 促销仪表盘 | 多店铺合计概览
Top促销表现
促销达成曲线
促销分析报表
广告系统 | 广告操作模块 | 广告申请
广告刊登
定时调价
自动加预算
| 优化功能 | 设定规则自动调整
关键词选词推荐
快速定位异常关键词
| 广告预算 | 广告预算
预算和实际数据分析
| 产品管理 | asin/msku/sku关联
| 数据概览 | 多店铺合计概览
Top campaign 表现
Top search terms 表现
周对周/天对天/月对月数据变化
| 竞品广告数据分析 | 竞品广告数据分析
| 广告报表 | 广告报表

## PRD输出时间看板
已占资源 | 预占资源 | 假期 | 延期 |  |  |  | 2020-07-01 | [25 empty] | 2020-08-01
产品组出PRD时间表 | [6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
姓名 | 产品线 | 产品能力/需求 | 业务应用场景描述 | 能力/功能描述 | 上游依赖 | 收益价值预估
王红军 | 财务中心 | 基础信息 | 财务系统初始化参数设置：会计科目初始化，会计政策配置，账簿维护及同步。 | 1、会计科目：会计科目初始化，科目的增删改查。 2、会计政策：会计政策配置，会计政策增删改查。 3、账簿：根据公司信息新增账簿； | 公司信息 | 为财务系统的运行环境，计算逻辑，控制参数的初始化设置。 | 2020-07-01 11: 团建; 2020-07-01 13: 内审; 2020-07-01 15: 业审; 2020-07-01 16: 技审; 2020-07-01 17: 技审
| 财务中心 | 基础信息 | 财务系统初始化参数设置：核算方法搭建 | 1、核算体系：系统核算方法预设，支持成本核算模式及计算公式的预设，折旧方法、计提方法等。 | 无 | 为财务系统的运行环境，计算逻辑，控制参数的初始化设置。 | 2020-07-01 22: 内审; 2020-07-01 23: 业审; 2020-07-01 24: 技审
| 财务中心 | 基础信息 | 财务数据维度核算、统计 | 辅助核算：辅助核算项增删改查； | 无 |  | 2020-07-01 29: 内审; 2020-07-01 30: 业审; 2020-07-01 31: 技审
| 财务中心 | 基础信息 | 会计年度、周期的自定义 | 会计日历 | 无 |  | 2020-07-01 29: 内审; 2020-07-01 30: 业审; 2020-07-01 31: 技审
| 财务中心 | 基础信息 | 会计要素自定义 | 会计要素 | 无 |  | 2020-08-01 6: 内审; 2020-08-01 7: 业审; 2020-08-01 8: 技审
| 财务中心 | 基础信息 | 公司信息多层级关系，账簿层级关系 | 公司隶属关系 | 无 |  | 2020-08-01 12: 内审; 2020-08-01 13: 业审; 2020-08-01 14: 技审
| 财务中心 | 采购对账单 | 根据采购订单与采购入库单生成对账单，与供应商提供的账单进行对账，差异调整。 | 1、生成对账单：支持手动、自动生成对账单。 2、导入供应商对账单：导入供应商对账单数据与ERP生成的对账明细进行核对并生成对账结果。 3、对账调整：支持对对账差异进行调整，并同步数据。 | 采购订单、入库单 | 确保对账结果数据准确，规范对账流程，减少人工对账比对的操作。 | 2020-08-01 20: 内审; 2020-08-01 21: 业审; 2020-08-01 22: 技审
| 财务中心 | 应付管理 | 各个入口的采购订单数据整合后输出应付账款数据。 | 1、获取各个采购入口的采购订单数据，按统一规则呈现采购订单信息。 2、核实确认应付数据、已付数据（抵减预付数据）。 | 采购订单/入库单/对账单 | 多采购入口数据的整合，减少人工操作的频率，提高应付数据的准确性，提升数据处理效率。 | 2020-08-01 28: 内审; 2020-08-01 29: 业审; 2020-08-01 30: 技审
| 财务中心 | 采购发票 | 发票的登记，线上核销等 | 1、根据采购订单要求供应商开具采购发票。 2、收到发票后进行分类登记管理。 3、发票的线上化核销，打通与税控平台的对接。 | 采购订单/入库单/对账单 | 规范发票的开具、管理，提高发票的核销效率。 | 2020-08-01 20: 内审; 2020-08-01 21: 业审; 2020-08-01 22: 技审
钟嘉慧 | 商品中心 | 物料管理 | 1、物料资料录入 2、已存在物料，但是因为无法在系统上识别出来，导致实物是一个，但是用户又去重复新建物料、造成一物多码 | 1、物料管理：增查改、禁用、启用 | 无 | 1、基础资料支持，为供应链的主数据 2、减少重复物料生成 | 2020-07-01 10: 内审业审; 2020-07-01 11: 团建; 2020-07-01 15: 技审
物料重复校验功能支持 | bar: 2020-07-01 15 to 2020-07-01 17; 2020-07-01 20 to 2020-07-01 22
|  |  |  | 同步工具 |  |  | 2020-07-01 16: 技审; 2020-07-01 21: 内审; 2020-07-01 22: 无需开发参与
| 商品中心 | 提需求爬亚马逊和1688属性、类目等 | 1，saas平台预设一套属性、类目 | 1、成品从亚马逊爬取类目、属性 2、原材料、半成品从1688爬取类目、属性 3、重叠部分，产品经理先人工处理 |  |  | 2020-07-01 24: bi技审
| 商品中心 | 物料管理 | 1、sku编码按我司要求生成 | 1、编码规则生成器 |  |  | 2020-07-01 27: 内审; 2020-07-01 28: 业务; 2020-07-01 29: 技审
| 采购中心 | 备货单/采购申请单 | 1、系统根据已有库存、历史销量、未来销量、在途采购单算出待备货数量，采购可以依据系统计算结果下成品备货单 | 1、备货看板提供决策数据，系统给出建议下单数量 2、备货单管理 |  | 1、整合多个数据源的库存、销量，给予采购决策的依据 | bar: 2020-07-01 30 to 2020-07-01 31
| 采购中心 | 物料需求计划 | 1、系统根据成品备货单，系统自动按BOM拆解成物料需求计划，采购可以依据系统计算结果下采购订单 | 1、物料需求计划：根据备货单、是否成品采购、bom等因素算出物料需求计划 | 备货单/采购申请单、bom | 1，系统自动按bom拆解，减少人为操作错误率和工作量
| 采购中心 | 采购订单 | 1、根据物料需求计划生成采购单 | 1、采购订单参数设置 2、采购订单新建、查、作废，状态跟进 3、小工具同步过去金蝶 | 采购申请单、 | 1、支撑采购业务、监控采购进度、入库正品、次品数量。 2、当后续有质检、物流模块上线后，系统可以通知质检同事质检计划，采购可以在系统直接看到质检结果。采购不再需要线下通知物流同事安排物流商，系统自动触发。
王涛 | 仓储中心/基本信息 | 仓库信息 | 1.仓库信息建立，包括：自有仓，第三方仓，供应商仓，逻辑仓； 2.建立实体仓对应的，公司，国家，地址等信息 | 1.建立 自有仓，第三方仓（无对接），供应商仓的物理仓库； 2.设置仓库所在的国家，所属公司，第三方公司，供应商等； | 公司信息，国家信息，供应商信息，第三方信息 | 仓库基本信息，为后续所有出入库单据提供支撑 | 2020-07-01 9: 内审; 2020-07-01 10: 业务; 2020-07-01 11: 团建; 2020-07-01 13: 技审; 2020-07-01 17: 技审
| 仓储中心/基本信息 | 库位信息的建立，及与仓库对应关系 | 建立库位信息便于货物管理 | 1.库位基础信息， 2.设置库位相关参数 3.关联仓库信息 | 仓库信息 | 仓库基本信息，为后续所有出入库单据提供支撑 | 2020-07-01 23: 内审; 2020-07-01 24: 业务; 2020-07-01 27: 技审
| 仓储中心/基本信息 | 库区信息 | 建立库区便于仓库管理 | 库区信息新增，查看 | 仓库信息 | 便于仓库内部管理 | 2020-07-01 22: 内审; 2020-07-01 23: 业务; 2020-07-01 24: 技审
| 仓储中心/基本信息 | 店铺信息生成仓库信息 | 1.亚马逊店铺自动生成仓库信息 2.其它平台考虑 | 根据店铺信息设置相应规则生成平台仓库信息 | 店铺信息 | 减少人员录入工作，后台自动生成 | 2020-07-01 29: 内审; 2020-07-01 30: 业务; 2020-07-01 31: 技审
| 仓储中心 | 入库单 | 1.大货采购入库：根据采购订单对应的供应商的送货单入库 | 对接采购订单明细，支持分批入库，合并采购订单入库 | 采购订单，质检单，收货单 | 减少中间与采购和运营沟通，通过系统识别出对应的渠道及仓库 | bar: 2020-08-01 3
| 仓储中心 | 库存管理 | 针对入库，出库的物料进行库存更新 | 所有出入库的单据都会更新库存，涉及：采购入库单，组装单，调拨单等 | 采购入库单，组装单，调拨单 | 统一查询库存，提高效率 | bar: 2020-08-01 4 to 2020-08-01 8
| 仓储中心 | 出库单 | 针对备货的订单或平台销售订单发货后会生成出库明细 | 根据不同的上游单据（发货单，平台销售订单，退货出库）申请生成出库明细，进行过账确认； | 发货单 | 记录所有单据的出库，标识不同单据来源及对应主体，便于下游统一数据来源 | bar: 2020-08-01 10 to 2020-08-01 14; 2020-08-01 17 to 2020-08-01 20
吴晗 | 物流中心 | 物流报关基础资料 | 物流发票和报关单需要的海关编码，税率的信息 |  |  |  | 2020-07-01 8: 内审; 2020-07-01 9: 业务; 2020-07-01 10: 技审; 2020-07-01 11: 团建
| 物流中心 | 物流商业发票 | 当天发出的大货需要做物流发票（包含装箱单）给到物流商，随着货物一起发出 | 上游推送的发货单，根据发货单进行整合做物流发票，并算出预估物流费，后续和物流商对账 | 发货单、商品信息，报关基础信息 | 提供完整的数据源，提升用户操作人效。每季度节约成本=3人*0.5天*500元/人天*69天=51750元 | bar: 2020-07-01 13 to 2020-07-01 17; 2020-07-01 20 to 2020-07-01 24
| 物流中心 | 发货申请 | 亚马逊运营建货件发送货物到对应的店铺，或者是仓库间的调拨 | 运营可以在系统查看所管店铺，Sku的总得货件信息，并且查看发货情况和亚马逊收货情况，无需登录亚马逊后台去查看 | 发货计划，商品信息，店铺信息，渠道sku管理，仓库管理 | 统一管理货件，提高准确性 及时性 | bar: 2020-07-01 27 to 2020-07-01 31; 2020-08-01 3 to 2020-08-01 8
| 物流中心 | 发货单 | 用发货单承载发货需求 | 生成发货单可以承载上游的发货需求，为下游物流发票提供信息 | fba货件，调拨单 | bar: 2020-08-01 10 to 2020-08-01 14; 2020-08-01 17 to 2020-08-01 20
曾嘉耀 | 库存中心/Amazon运营 | 库存查询工具 | 整合散落的库存数据，统一在一个看板中查询目前库存状况，可售情况 | 整合散落的库存数据，统一在一个看板中查询目前库存状况，可售情况，库存金额，清库状况，是否滞销 | 无 | 提升用户操作人效。每季度节约成本=2人*0.5天*500人/天*69天=276,00元，并且可以快速对比出问题库存，价值无法估计 | 2020-07-01 9: 内审; 2020-07-01 10: 业务; 2020-07-01 11: 团建; 2020-07-01 14: 技审
| 采购中心 | 备货单/采购申请单 | 1、系统根据已有库存、历史销量、未来销量、在途采购单算出待备货数量，采购可以依据系统计算结果下成品备货单 | 1、备货看板提供决策数据，系统给出建议下单数量 2、备货单管理 |  | 1、整合多个数据源的库存、销量，给予采购决策的依据 | 2020-07-01 20: 内审; 2020-07-01 21: 业务; 2020-07-01 22: 技审
| Amazon运营 （非功能需求） | 秒杀活动库存自动添加功能 |  | 解决人力操作加班费时问题，同时释放人力专注运营业务 | 无 | 提升用户操作人效。每季度节约成本=40人*0.2天*500人/天*69天=276,000元，如果人工操作错过时间，对应活动提前结束价值不可估计 | bar: 2020-07-01 23 to 2020-07-01 24; 2020-07-01 27 to 2020-07-01 31; 2020-08-01 3 to 2020-08-01 8; 2020-08-01 10 to 2020-08-01 14; 2020-08-01 17 to 2020-08-01 22; 2020-08-01 24 to 2020-08-01 31